Тезисы руководителя регионального

проектного офиса Герих С.А.  
к совещанию по реализации нацпроектов

Краснодар, 16 июля 2025 г.

12:00

**Добрый день, уважаемый Вениамин Иванович!**

**Добрый день, уважаемые коллеги!**

1. **ФИНАНСИРОВАНИЕ**

**Общая сумма финансирования на реализацию национальных проектов в Краснодарском крае на текущий момент составила 64 млрд рублей *(АППГ – 71,8 млрд рублей).***

*В разрезе бюджетов финансирование составило: за счет средств федерального бюджета 27,1 млрд рублей (АППГ – 26 млрд рублей), средства бюджета Краснодарского края – 36,7 млрд рублей (АППГ – 33,2 млрд рублей), местные бюджеты – 290 млн рублей (АППГ – 2,2 млрд рублей)*

По структуре расходов – у нас 38 млрд рублей *(60 %)* приходится на выполнение обязательств по государственным и муниципальным контрактам, 25,1 млрд рублей *(39 %)* на социальные выплаты – это выплаты на детей, выплаты педагогам за классное руководство и за общественную работу советникам директоров, 870 млн рублей *(1 %)* – субсидии юридическим лицам.

**По состоянию на 9 июля 2025 года кассовое освоение за счет всех источников составило 27,9 млрд рублей или 43,6% от плановых назначений, что на 2 % ниже чем в прошлом году** *(2024 год – 45,9% или 33 млрд рублей из 71,8 млрд рублей)***, и выше чем в среднем по России** *(42,5%)* **и Южному Федеральному округу** *(40,9%)***.**

**Кассовое освоение за счет средств федерального бюджета составляет 13 млрд рублей (из 27,1 млрд рублей) или 48 % от плановых назначений,   
что меньше аналогичного периода прошлого года на 7 %** *(АППГ 2024 год – 14.8 млрд рублей из 26 млрд рублей или 57,2 %)****.***

**Наибольший процент кассового освоения показали** национальные проекты: "Эффективная и конкурентная экономика" (82 %, *316 млн рублей из 384 млн рублей)*, "Семья" (47,5%, *10,4 млрд рублей из 21,8 млрд рублей*), "Молодежь и дети" (47,3%, *3,3 млрд рублей из 7 млрд рублей*). При этом по 2 национальным проектам "нулевое" кассовое освоение – это "Туризм и гостеприимство" и "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", в рамках которых предусмотрено предоставление субсидий.

**Прошу руководителей ведомств держать на личном контроле сроки проведения отборов по субсидиям.**

**В конце мая было заключено соглашение с Минсельхозом России и утвержден новый региональный проект «Экспорт АПК», таким образом в крае реализуется уже 44 региональных проекта.**

1. **КОНТРАКТАЦИЯ**

Перейду к контрактации.

Напомню, что в соответствии с постановлением Правительства "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" *(от 9 декабря 2017 г. № 1496) (абзац пятый пункта 26(5)* **все контракты на средства федерального бюджета должны быть заключены до 1 июля текущего года**.

Всего в этом году необходимо заключить контрактов на сумму порядка   
34 млрд рублей, из них до 1 июля – 29 млрд рублей. По состоянию на 9 июля 2025 г. заключено контрактов на 28,3 млрд рублей или 97 %, в том числе образовалась экономия по результатам торгов в размере 32 млн рублей, которую необходимо вернуть в бюджет.

**Не заключены контракты на сумму 757 млн рублей (2,6%) -** по 670 млн рублей (2,3%) контракты не заключены или были расторгнуты, в извещениях находятся еще контракты на сумму 87 млн рублей (0,3%).

Мы неоднократно говорили о необходимости заключения контрактов   
в 1 квартале, чтобы иметь запас по времени на случай форс-мажорных обстоятельств. Прошло полгода, а по ряду проектов до сих пор не заключены контракты. Именно с этими проектами мы связываем существенные риски реализации. Остановлюсь на них подробнее.

1. **По национальному проекту "Инфраструктура для жизни" у нас было расторжение двух контрактов в Приморско-Ахтарском муниципальном округе по благоустройству набережной и** капитальному ремонту **комплекса химводоподготовки в ст. Бриньковской** *(ответственный - заместитель главы муниципального образования Уманцев Сергей Александрович)*

**Что касается благоустройства набережной - предусмотрено *-* 140 млн рублей.** В связи с нарушением срока начала работ контракт был расторгнут в одностороннем порядке 17 июня 2025 г. по инициативе муниципалитета *(подрядчик ИП Горбунов Сергей Сергеевич (Краснодарский край))*. Так как контракт был заключен только 23 мая 2025 года – на 3 месяца позже установленного срока, с учетом сроков перезаключения контракта, объемов работ, предусмотренных проектной документацией**, в установленный срок - до конца года завершить объект невозможно.**

Главой Приморско-Ахтарского муниципального округа *(Бондаренко Максим Владимирович)* принято решение о переносе реализации объекта на 2026 год.

По **комплексу химводоподготовки в ст. Бриньковской предусмотрено в 2025 году *-* 94 млн рублей.** Объект реализуется 2 года –срок ввода 2026 год.

Здесь также **контракт был заключен муниципалитетом на 1 месяц позже планового срока** *(1 апреля 2025 г.)* – только 6 мая 2025 г., *(в связи с затягиванием срока пересчета сметной стоимости)*. 10 июня 2025 г. по инициативе муниципалитета контракт был расторгнут в одностороннем порядке в связи с нарушением подрядчиком срока начала работ. В настоящее время подрядчик в судебном порядке оспаривает расторжение контракта, работы на объекте не ведутся. *(подрядчик ООО "Специализированное управление отделочных РАБОТ-2" (Краснодарский край)*

*Справочно:*

***19 июня 2025 г.*** *ООО "СУОР-2" обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании незаконным решения об одностороннем отказе от исполнения контракта и запретить администрации МО Приморско-Ахтарский муниципальный округ совершать действия, направленные на заключение контрактов на выполнение работ по объекту до рассмотрения судом дела по существу и вступления в силу итогового судебного акта по настоящему делу.*

***24 июня 2025 г.*** *выдан исполнительный лист по делу № А32-33344/2025   
о применении обеспечительных мер по объекту.*

**Коллеги, вот два примера, когда в связи с поздними сроками заключения контрактов не остается запасов по времени для реализации объектов в том числе в связи с недобросовестными подрядчиками. Прошу неукоснительно соблюдать сроки контрактации!**

**Так как соглашения с федеральными органами власти у нас заключаются на три года и есть все основания заключать контракты в этом году на 2026 год, Вениамин Иванович, если поддержите, прошу поручить органам власти – провести все отборы муниципальных образований и заключить соглашения с муниципальными образованиями на 2026 год до 1 ноября, муниципальным образованиям и органам власти – главным распорядителям средств бюджета заключить все контракты на 2026 год в срок до 25 декабря 2025 года.**

**3. По национальному проекту "Молодежь и дети"** не заключены контракты на сумму 174 млн рублей, в том числе 121 млн рублей средства федерального бюджета, из них:

Кроме, того в рамках **регионального проекта "Россия страна возможностей"** *(руководитель проекта – руководитель департамента молодежной политики Краснодарского края Дмитриев Р.С., ответственный за результат – Серопол Руслан Юрьевич, начальник отдела работы с МО и мониторинга аналитической деятельности департамента молодежной политики Краснодарского края*) **уже сейчас мы видим риски своевременного заключения контракта *(плановый срок – 1 августа)* и освоения средств по капитальному ремонту здания молодежного центра Арт-резиденции "Дом книги" в г. Краснодар.**

На данный объект предусмотрено 144 млн рублей, в том числе 100 млн рублей на капитальный ремонт и 44 млн рублей на приобретение оборудования, сувенирной продукции и проведение мероприятий. **До конца года остается менее 6 месяцев, а проектно-сметная документация по объекту еще не разработана и не прошла экспертизу.** Это создает существенный риск освоения 50 млн рублей средств федерального бюджета.

*Справочно:*

*1* *ГБУ КК "МЦРЛ" Арт-резиденция "Дом книги" в г. Краснодар.*

*Контракт на разработку ПСД заключен 7 апреля 2025 г. (вне проекта).*

*Срок исполнения – 26 августа 2025 г. (включая получение положительного заключения гос. экспертизы, подрядчик ООО "Термострой", Республика Адыгея, ИНН 0106002128).*

*Прогнозный срок получения ПСД - 20.07.2025. Срок получения положительного заключения гос экспертизы не определен ДМП КК. Прогнозный срок заключения контракта не ранее 15 сентября 2025 г.*

*2. МБУ "Молодежный центр" МО г. Новороссийск.*

*Отборы на предоставление субсидии на капитальный ремонт проведены 27.06.2025, грант предоставлен 7 июля.*

*Капитальный ремонт – 20,6 млн рублей (ФБ – 19,8 млн рублей, КБ – 0,8 млн рублей).*

**БЛАГОУСТРОЙСТВО**

**В соответствии с Вашим, Вениамин Иванович, поручением, все работы на объектах должны быть выполнены в срок до 1 ноября, полная оплата – 1 декабря** *(протокол МВК от 25.11.2024 г. под председательством Губернатора КК).*

Напомню в рамках этого проекта мы должны благоустроить 103 территории. **Сегодня на реализацию объекта остается всего 4 месяца. Наибольшее опасение вызывают 5 объектов, имеющие отставание более месяца.** Это объекты в следующих муниципальных образованиях:

1). Город-курорт Геленджик – благоустройство пешеходной зоны по   
ул. Ленина от ул. Островского до сквера Первомайского в г. Геленджике, 1 этап *(ответственный – заместитель главы, Киселев Михаил Андреевич).* Контракт заключен 19 марта 2025 г. *(ООО "СПБ-СМК" (Ленинградская обл.), срок выполнения работ по контракту 01.11.2025)* физическая готовность объекта 30%;

2). город Горячий Ключ– благоустройство общественной территории, в ст. Суздальской *(расположенной вокруг Дома Культуры г. Горячий Ключ, ст. Суздальская, ул. Красная, 30 в границах ул. Ленина, ул. Советской, ул. Красной) (ответственный – исполняющий обязанности заместителя главы, Черный Виталий Николаевич).* Контракт заключен 10 марта 2025 г. *(ООО "ВЕСТА" (Краснодарский край), срок выполнения работ по контракту 01.09.2025)* физическая готовность объекта 12 %.

3) Кореновский район 2 объекта – благоустройство общественной территории по ул. Павленко, 63 *(городской парк культуры и отдыха, 3 этап и 2 этап (результат "Малые города") (ответственный – заместитель главы, Дружинкин Александр Евгеньевич).* Контракт заключен 18 апреля 2025 г. по 3 этапу *(ООО "ВЕСТА" (Краснодарский край), срок выполнения работ по контракту 01.11.2025)* физическая готовность объекта 12 %. И по 2 этапу контракт заключен 25 февраля 2025 г. *(ООО "ВЕСТА" (Краснодарский край), срок выполнения работ по контракту 01.09.2025)* физическая готовность объекта 43%.

4) город Краснодар – благоустройство сквера им. З.А. Чепеги (ответственный – заместитель главы, Онищенко Максим Валерьевич). Контракт заключен 3 марта 2025 г. (*ООО "КУБАНЬЭНЕРГОСТРОЙРЕМОНТ" (Краснодарский край), срок выполнения работ по контракту 30.10.2025)* физическая готовность объекта 30%.

**Прошу глав муниципальных образований взять на личный контроль реализацию этих проектов.**

**Капитальный ремонт**

Основной акцент в рамках национальных проектов сместился на капитальный ремонт, то есть поддержание в хорошем состоянии уже существующих социальных и коммунальных объектов.

В этом году мы начали капитальный ремонт 84 объектов, в том числе 73 объекта завершим в 2025 году и 11 объектов – в 2026 году.Это 27 тепловых сетей *(ввод 2025)*, 25 объектов водоснабжения *(2025 год – 21 объект, 2026 год – 4 объекта)*, 9 школ, 7 объектов водоотведения *(2025 год – 4 объекта, 2026 год – 3 объекта)*, 5 объектов культуры, 5 зданий колледжей, 3 поликлиники, 2 молодежных центра, и 1 детский сад в Белоглинском районе.

На эти цели выделено практически 3 млрд рублей *(5 % от общего финансирования)*.

По региональному проекту **"Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"** на днях завершен капитальный ремонт поликлиники в Калининском районе *(Поликлиника на 100 посещений в смену ГБУЗ "Калининская центральная районная больница" МЗ КК).*

**По региональному проекту "Модернизация коммунальной инфраструктуры" запланирован капитальный ремонт и строительство 66 объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в 22 муниципальных образованиях, из них 52 мы должны ввести в 2025 году** на сумму 2,2 млрд рублей, из них средств федерального бюджета 1,1 млрд рублей *(средств краевого бюджета 1 млрд рублей, средств местных бюджетов 13,71 млн рублей)*

*Справочно:* *Кассовое освоение по состоянию на 9 июля 2025 г. составляет 363,0 млн рублей (16.54 %) (ФБ – 187,6 млн рублей, КБ – 173,52 млн рублей, МБ – 1,88 млн рублей).*

На сегодняшний день из 52 объектов уже завершены строительно-монтажные работы по 8 объектам тепловых сетей и 2 объектам водоснабжения – это в Северском районе 4 объекта; в Новокубанском районе 2 объекта; в Брюховецком районе 1 объект; в Калининском районе 3 объекта.

**По 14 объектам (25%) отставание от графика производства работ составляет месяц или более (***Белореченский район 1 объекта, Брюховецкий район 1 объект, город Горячий Ключ 3 объекта, Кавказский район 2 объекта, Каневской район 1 объект, Крымский район 3 объекта, Лабинский район 1 объект, Славянский район 1 объект, Щербиновский район 1 объект).*

По этим объектам срок ввода запланирован на сентябрь-ноябрь 2025 года отсутствует положительная динамика по сокращению отставания, существует риск завершения работ до конца года и кассового освоения средств федеральной субсидии до 1 декабря 2025 г. *(поручение Заместителя Председателя Правительства РФ Хуснуллина Марата Шакирзяновича)*, **и самое главное люди в осенне-зимний период могут остаться без тепла!**

1) **город Горячий Ключ из 3 объектов 3 объекта** *(ответственный – Черный Виталий Николаевич - заместитель главы муниципального образования):*

*"Капитальный ремонт напорного коллектора от РНС до колодца – гасителя по ул. Ярославского в г. Горячий Ключ Краснодарского края". Контракт заключен 8 апреля 2025 г. (ООО СК "КУБАНЬСТРОЙСЕТИ" (Краснодарский край), срок выполнения СМР 5 ноября 2025 г.), физическая готовность объекта 18 %; динамика за последний месяц отсутствует.*

*"Капитальный ремонт водопровода от въезда в мкр. «Курортный» до ул. Грибоедова в г. Горячий Ключ Краснодарского края". Контракт заключен 6 мая 2025 г. (ООО СК "КУБАНЬСТРОЙСЕТИ" (Краснодарский край), срок выполнения СМР 9 апреля 2026 г.), физическая готовность объекта 4 %; динамика за последние 1,5 месяца отсутствует.*

*"Капитальный ремонт (замена) напорного коллектора от ГНС до ОСК в г. Горячий Ключ Краснодарского края. Контракт заключен 8 апреля 2025 г. (ООО СК "КУБАНЬСТРОЙСЕТИ" (Краснодарский край), срок выполнения СМР 5 ноября 2025 г.), физическая готовность объекта 19 %; динамика за последние 1,5 месяца отсутствует.*

2) **Белореченский район из 4 объектов 1 объект** *(ответственный – Килин Василий Николаевич- заместитель главы муниципального образования):*

*"Капитальный ремонт сетей водоснабжения на территории поселка Молодежного Черниговского сельского поселения". Контракт заключен 10 апреля 2025 г. (ООО "ТЕХНОЕВРОСТРОЙ" (Московская область), срок выполнения СМР 22 октября 2025 г.), физическая готовность объекта 15 %; отставание 1 месяц.*

3) **Брюховецкий район из 4 объектов 1 объект** *(ответственный – Бандуров Виталий Григорьевич - заместитель главы муниципального образования):*

*"Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в ст.Брюховецкой: от колодца №4 (котельная МАОУ СОШ №3) до МБДОУ ДСОВ №35 "Аленушка", от колодца №2 (котельная МАОУ СОШ №3) до колодца №11, расположенного по ул.Кирова (д.267а и 267б)". Контракт заключен 31 марта 2025 г. (ИП Дроздов А.А. (Краснодарский край), срок выполнения СМР 10 октября 2025 г.), физическая готовность объекта 15 %; отставание 1,5 месяца.*

4) **Кавказский район из 3 объектов 2 объекта** *(ответственный – Демьяненко Ирина Валерьевна - заместитель главы муниципального образования):*

*"Капремонт КС по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин по ул. Деповской от колодца в районе земельного участка по ул. Деповской, 50 до колодца на пересечении ул. Деповская и ул. Пушкина". Контракт заключен 2 апреля 2025 г. (ООО "ПРОГРЕССОР" (Ростовская область), срок выполнения СМР 19 февраля 2026 г.), физическая готовность объекта 2 %; отставание 1,5 месяца.*

*"Капремонт КС по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин по ул. Красной от колодца в районе земельного участка по ул. Красной 226-а до колодца в районе земельного участка по ул. Красной, 237". Контракт заключен 2 апреля 2025 г. (ООО "ПРОГРЕССОР" (Ростовская область), срок выполнения СМР 19 февраля 2026 г.), физическая готовность объекта 16 %; отставание 1 месяц.*

5) **Каневской район из 4 объектов 1 объект** *(ответственный - Луценко Иван Александрович - заместитель главы муниципального образования):*

*"Капитальный ремонт сетей центрального водопровода Каневского сельского поселения, участок 1". Контракт заключен 1 апреля 2025 г. (ООО "СтройЭнергоКубань" (Краснодарский край), срок выполнения СМР 30 сентября 2025 г.), физическая готовность объекта 12 %; отставание 1,5 месяца.*

6) **Крымский район из 8 объектов 3 объекта** *(ответственный - Казанжи Станислав Дмитриевич - заместитель главы муниципального образования):*

*"Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, участок от котельной № 5 до потребителей по улице Лермонтова ТК5 -ТК7 -ТК11 и ТК5 -ТК6 по улице Маршала Гречко в городе Крымске муниципального образования Крымский район". Контракт заключен 28 марта 2025 г. (ООО "Академия тепла" (Краснодарский край), срок выполнения СМР 13 октября 2025 г.), физическая готовность объекта 5 %; отставание 1,5 месяца.*

*"Капитальный ремонт системы теплоснабжения, участка тепловой сети от котельной № 1, проходящей по улице Пролетарская от улицы Коммунистическая до улицы Синева в городе Крымске МО Крымский район". Контракт заключен 7 апреля 2025 г. (ООО "Академия тепла" (Краснодарский край), срок выполнения СМР 13 октября 2025 г.), физическая готовность объекта 5 %; отставание 1,5 месяца.*

*Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, участок от котельной № 1 до потребителей от ТК-75 до ТК-82 по улице Крепостной в городе Крымске муниципального образования Крымский район. Контракт заключен 8 апреля 2025 г. (ООО "Академия тепла" (Краснодарский край), срок выполнения СМР 10 октября 2025 г.), физическая готовность объекта 5 %; отставание 1,5 месяца.*

7) **Лабинский район** *(ответственный - Ковальчук Юрий Святославович - заместитель главы муниципального образования):*

*"Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул. Красная от ул. Лозового до ул. 50 лет Октября". Контракт заключен 7 апреля 2025 г. (ООО "Сад-Строй" (Краснодарский край), срок выполнения СМР 30 октября 2025 г.), физическая готовность объекта 19%; отставание 1 месяц.*

8) **Славянский район** *(ответственный - Москаленко Петр Иванович - заместитель главы муниципального образования):*

*"Капитальный ремонт сетей водоснабжения в Анастасиевском сельском послениии Славянского района". Контракт заключен 26 марта 2025 г. (ПАО "Ростовгазстрой" (Ростовская область), срок выполнения СМР 30 ноября 2025 г.), физическая готовность объекта 20 %; отставание 1 месяц.*

9) **Щербиновский район из 4 объектов 1 объект** *(ответственный - Агашков Дмитрий Николаевич - заместитель главы муниципального образования):*

*"Капитальный ремонт водопроводных сетей, расположенных по адресу: Краснодарский край, Щербиновский район, станица Новощербиновская". Контракт заключен 7 апреля 2025 г. (ПАО "Ростовгазстрой" (Ростовская область), срок выполнения СМР 9 ноября 2025 г.), физическая готовность объекта 20 %; отставание 1 месяц.*

**Прошу министерство ТЭК и ЖКХ и глав муниципальных образований взять под личный контроль выполнение обязательств по завершению капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры и до конца августа войти в графики выполнения работ.**

**В рамках регионального проекта "Все лучшее детям" в 2025 году предусмотрен капитальный ремонт 9 школ** в 6 муниципальных образованиях, из них ремонт 5 школ должен быть завершен до 1 сентября и еще 4 школы – в ноябре 2025 года (1 -город курорт Сочи, 1 -Ленинградский муниципальный округ, 2 в Каневском районе)

Из 9 ремонтируемых школ 3 объекта имеют отставание хода производства работ в месяц, что при таких сроках критично **Особое опасение вызывает школа в Успенском районе, которая должна быть открыта для учащихся к 1 сентября.**

**1. Школа № 9 имени "Отличника народного просвещения" Тимова Мурата Моссовича аула Урупского** **Успенский район** *(ответственный – и.о. заместителя главы МО по социальному комплексу Вдовина Юлия Юрьевна,).*

*Справочно:*

*Муниципальный контракт заключен 21 марта 2025 г. с ООО "АРАГАЦСТРОЙ" (Тюменская область) на сумму 34,0 млн рублей. Срок завершения работ по контракту – 20 августа 2025 г.*

Физическая готовность - 52%, отставание от графика производства работ порядка месяца, прогнозный срок окончания работ –   
10 сентября 2025 г.

**2. Школа № 32 имени Героя Социалистического труда И.Н. Переверзева в ст. Новоминской Каневского района** *(ответственный* – *зам главы по вопросам социального развития Ищенко Ирина Владимировна).*

*Справочно:*

*Муниципальный контракт заключен 14 марта 2025 г. с ООО "СТРОЙОПТИМУМ" (Краснодарский край) на сумму 102,8 млн рублей. Срок завершения работ по контракту – 1 ноября 2025 г.*

Физическая готовность составляет 24 % при плановой 34 %, отставание от графика производства работ составляет порядка месяца.

**3. Школа № 3 имени П.А. Любченко станицы Крыловской Ленинградского муниципального округа** *(ответственный – заместитель главы МО город Армавир по вопросам социальной политики Мазурова Юлия Ивановна,)***.**

*Справочно:*

*Муниципальный контракт заключен 10 января 2025 г. с ООО "СТРОЙОПТИМУМ" (Краснодарский край) на сумму 121,5 млн рублей. Срок завершения СМР по контракту – 15 ноября 2025 г.*

Физическая готовность - 42%, отставание от графика производства работ составляет порядка месяца.

**Стоит отметить, что работы в Каневском районе и Ленинградском муниципальном округе выполняет один и тот же подрядчик –   
ООО "СТРОЙОПТИМУМ".**

**ОКС**

В части объектов капитального строительства.

В этом году на объекты капитального строительства у нас приходится   
11 млрд рублей *(17 % от общего финансирования).* В рамках национальных проектов в строительстве у нас находится 23 объекта, из которых 12 должны ввести в этом году *(12 поликлиник, 1 введена в Кущевском районе)*, 5 объектов *(4 объекта водоснабжения и 1 объект водоотведения)* – в 2026 году, 6 объектов *(3 школы, 1 объект водоснабжения, 1 объект водоотведения, 1 дом социального обслуживания)* – в 2027 году и в проектировании 1 школа (Геленджик) с вводом в 2028 году.

**Кассовое исполнение по объектам капитального строительства составляет всего 13%, что критически низко, в сравнении с общим кассовым освоение меньше на 30 %** *(1,1 млрд рублей из 8,4 млрд. рублей).*

**Напомню, что в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства РФ Хуснуллина Марата Шакирзяновича необходимо обеспечить планомерное кассовое освоение по объектам капитального строительства, чтобы не упасть в красную зону светофоров Аппарата Правительства.**

**Прошу глав муниципальных образований рассмотреть возможность корректировки этапности оплаты работ с октября ноября 2025 года на ранний период** (*Ейский район (объект водоотведения), Успенский район (объект водоснабжения), город Краснодар (две школы), город-курорт Сочи (школа).*

Остановлюсь на школах, введенных в эксплуатацию в 2024 году.   
В прошлом году мы завершили строительство 13 объектов, из них **5 школ уже открыли свои двери для детишек, 8 школ** запланированы к открытию   
на **1 сентября 2025 года (***4 в городе Краснодар, и по одной школе в Тбилисском, Динском районах, городе Сочи и городе Горячий Ключ***), но по 1 школе в Горячем Ключе** *(на 550 мест по ул. Ленина, 193/Е)* **мы видим риски открытия объекта к 1 сентября** в связи с тем, что на сегодняшний день не завершено благоустройство территории, в школе нет горячей воды, здание не подключено к системе отопления. Для безопасной эксплуатации необходимо вынести существующие инженерные сети теплоснабжения. ПСД на перенос сетей в настоящее время находится в разработке.

1 объект открыт не будет. Это **школа по ул. Сухумское шоссе в городе Сочи.** Данный объект был построен и введен ООО "Специализированный застройщик "Реверс" (Краснодарский край) в конце декабря 2024 года, но передан муниципалитету был только 28 марта 2025 года,не оснащена в полном объемепредметами обучения, мебелью, оборудованием. Кроме того, отсутствует дорога, предусмотренная для обеспечения безопасного подвоза детей школьными автобусами. **Муниципалитет планирует открыть школу только в январе 2026 года, хотя потребность в новых школьных местах в Хостинском районе Сочи очень высокая. В Хостинском районе 10 школ, в которых учатся более 14 000 детей, 4 500 тысячи детей учатся во вторую смену!**

Ситуации, когда при строительстве социальных объектов не предусматривают параллельное благоустройство или устройство безопасных подъездных путей встречаются при реализации объектов *(как пример школа в Новознаменском – было отсутствие дороги)*, поэтому **прошу глав муниципальных образований комплексно подходить к строительству социальных объектов, при необходимости синхронизировать мероприятия по инженерному, транспортному обеспечению объектов.**

**Так же муниципалитеты Армавир и Новороссийск обещали ввести 2 школы до конца этого года,** которые строятся по концессионному соглашению, эти объекты были выведены за рамки нацпроектов в прошлом году в связи с большими отставаниями. **На сегодняшний день по школе в Армавире отставание 3 месяца, готовность всего 37%, по школе в Новороссийске отставание 2 месяца, физическая готовность 52%. Видим большие риски вода объектов в этом году.**

*Справочно: Школа на 1 100 мест в г. Армавир, ул. Кондратенко\*, завершение работ по контракту – 30 декабря 2025, Школа на 1100 мест в г. Новороссийске, ул. Красина, завершение работ по контракту – 20 декабря 2025 г., подрядчиком и ООО "ПроШкола" отмечаются риски ввода объекта в 2025 году.*

*От АМО г.-г. Новороссийск в адрес министерства образования и науки Краснодарского края поступило письмо о вводе объекта в 2025 году. (от 14 мая 2025 г. № 05.5.9-02-450/25).*

*администрацией МО Армавир представлено письмо о вводе объекта в 2025 году (от 21 мая 2025 г. № 01-20/22/5438/6257/25).*

**Из отзывов,** поступающих к нам и в Аппарат Правительства РФ от населения посредством механизма обратной связи через QR-коды, размещенные на объектах, мы видим, что жители ждут эти объекты и негативных отзывов становится все больше. **Так, по поликлинике № 13 в г. Краснодаре (Ростовское шоссе), только за этот месяц поступило 3 негативных отзыва – люди боятся, что это очередная "заброшка".**

*1. "Здравствуйте. Нам бы очень понравилась, если бы строительство данного объекта велось. На протяжении длительного времени никаких явных внутренних и внешних изменений не наблюдается. Рабочих также не видно в любое время суток. Строительство поликлиники имеет огромное значение для жителей данного района с патриотичным название Российский. Недопустимо, чтобы сроки сдачи объекта были сорваны."*

*2. "Объект не строится, срок стройки изменяется раз от раза. В чем тогда сила национального проекта, если проект не строится?"*

*3. "Вы вообще контролирует стройку? Или это уже не соц объект, а заброшка? Какие сроки сдачи объекта?"*

Аналогичные отзывы мы получаем и по другим объектам здравоохранения, например, ФАПам. Несмотря на то, что объекты фактически готовы, на их передачу на баланс районной больнице, оснащение оборудованием и открытие уходит еще порядка 4 месяцев. **Предлагаем министерству здравоохранения края совместно с муниципалитетами рассмотреть возможность сокращения сроков передачи, параллельно начинать оснащение ФАПов.**

Благодаря механизму обратной связи через QR, у нас есть возможность не только получать мнение людей, но и конструктивные предложения и реальную оценку работы объектов, построенных в рамках национальных проектов объектов.

**Так, после открытия лечебно-диагностического корпуса Детской краевой больницы, мы получили много отзывов об очередях на госпитализацию. Сейчас министерство здравоохранения совместно с учреждением прорабатывают вопрос распределения приема в течение суток и открытие второй регистратуры для плановых больных. Это позволит сократить сроки ожидания пациентов.**

**Вениамин Иванович, к сожалению, отмечу, что с начала этого года исполнительская дисциплина «упала» как у органов власти, так и у муниципалитетов.** **Это касается уровня кассового освоения, сроков заключения контрактов, выполнения работ, исполнения поручений.** Для оперативного контроля основных параметров реализации национальных проектов, с начала года мы внедрили цифровую систему мониторинга реализации национальных проектов и настроили в Ситуационном центре губернатора информационные панели. Если позволите, я хочу Вам показать их.

Всем кураторам – вице-губернаторам и заинтересованным органам власти уже предоставлен доступ.

**Панель «Национальные проекты»**

***Кассовое освоение***

*3 Динамика кассового освоения нацпроектов*

В разделе Кассового освоения отображается текущая касса, в том числе в разрезе нацпроектов, по кураторам – вице-губернаторам, динамика освоения в сравнении с прошлым годом и отдельно касса по средствам федерального бюджет,

*7 Кассовое освоение по нацпроектам СМР*

Также отдельно отображается информация по кассовому освоению по объектам капитального строительства.

***Контрактация***

*1 Общий уровень заключения контрактов*

В разделе Контрактация показано общая сумма заключенных контрактов с плановым сроком до 1 июля и до конца года

*2 Контрактация по НП - Инфраструктура для жизни*

Также статистика заключения контрактов представлена в разрезе нацпроектов, в том числе отображается информация о контрактах, по которым нарушены сроки их заключения

***Соблюдение графика строительства***

*Главная*

Отдельно мы осуществляем мониторинг объектов капитального строительства в зависимости от типа объекта, срока ввода в эксплуатацию и наличия отставания

*Всего ОКС (все периоды) – поликлиника – 5 Курганинский район*

Также можно посмотреть подробную информацию по каждому объекту, в том числе финансирование, готовность объекта, наличие отставания, динамика за последний месяц, подрядчик и субподрядчик, количество персонала на объекте. Кроме того, Вениамин Иванович, мы вывели видео с камер на объекте, которые транслируют картинку в реальном времени.

***Люди о национальных проектах***

*1 Главная (Рейтинг национальных проектов по количеству публикаций)*

Важной является работа по информационному сопровождению национальных проектов, чтобы люди знали, что для них делается. Поэтому ежемесячно мы приводим статистику публикаций в разрезе нацпроектов

*2 Уровень удовлетворенности – Строящиеся объекты (левый блок) - Поликлиника*

Кроме того, как я уже говорила, из Аппарата Правительства мы получаем отзывы, оставленные жителями через QR-коды, размещенные на объектах. Тексты самих отзывов, а также оценки по качеству и сроках строительства объекта, его расположении и работе мы также размещаем на информационных панелях.

***Рейтинг МО***

Для контроля участия муниципалитетов в реализации национальных проектов мы сформировали рейтинг – сводный показатель учитывающий кассовое освоение, своевременность заключения контрактов, выполнения контрольных точек и поручений, информационную работу муниципалитетов. Можно посмотреть успешность реализации по каждому компоненту, а также сводный рейтинг в целом.

***Рейтинг ВПО***

Аналогичный рейтинг, учитывающий своевременность достижения контрольных точек, показателей, подготовки отчетов, выполнению поручений, уровень достижения проектов, мы сформировали для органов власти. Руководитель ведомства может оперативно получать информацию какое из направлений реализации проектов "проседает".

Доклад окончен, готова ответить на вопросы.